**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ИНФОРМАЦИЯ О ПОЗИЦИИ** | |
| Название позиции: | Работа с населением и повышение осведомленности об охраняемых территориях и биоразнообразии; Обучение сотрудников ОП устранению высокоприоритетных пробелов в потенциале; Обзор и пересмотр планов управления ООПТ на основе обновленных карт и данных для обеспечения оптимального управления и внедрения механизма управления на уровне сообществ; Укрепление подходов к управлению на уровне общин; SWOT-анализ финансирования ОТ и завершение анализа финансового дефицита ОТ. |
| Название проекта: | Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление ценными засушливыми экосистемами нижнего течения бассейна Амударьи» |
| Компонент проекта: | Компонент 2. Укрепление охраняемой территории  **Результат 2.2: Эффективность управления 7 юридически признанными ООПТ повысилась за счет инвестиций в улучшение участия и выгод сообщества, мониторинга и правоприменения** |
| Супервайзер: | Менеджер и координатор проекта |
| Продолжительность работы: | 2 года (с последующим продлением) |
| Схема оплаты: | Оплата производится после предоставления отчетов и подписания акта выполненных работ |
| Место работы: | 7 ООПТ национального уровня площадью 157 671 га.  1. Даштиджумский государственный природный заповедник  2. Природный заказник “Дашти Джум”  3. Государственный природный заповедник “Чильдухтарон”  4. Государственный природный заповедник «Тигровая балка»  5. Природный заказник “Сари Хосор”  6. Хатлонский природный заказник  7. Природный заказник “Каратау” |

|  |
| --- |
| 1. **ВВЕДЕНИЕ** |
| **Краткое описание проекта:** Целью проекта является сохранение ценного биоразнообразия засушливых экосистем и связанных с ними экосистемных услуг, а также обеспечение рациональных и устойчивых источников средств к существованию в нижнем течении Амударьи в Таджикистане. Компоненты проекта разработаны с целью устранения основных угроз и соответствующих барьеров на пути к устойчивому управлению земельными ресурсами и сохранению биоразнообразия в сухих лесах и других ключевых районах биоразнообразия (КРБ), расположенных в Хатлонской области Таджикистана районы Балджуван, Ш.Шохин, Фархор, Пяндж, Муминобод и Ховалинг.  *Проект состоит из трех компонентов:*  **Компонент 1. Интеграция сохранения биоразнообразия и устойчивого управления земельными ресурсами в производственный ландшафт** – сосредоточение на комплексном устойчивом управлении биоразнообразием и земельными ресурсами в более широком производственном ландшафте в ценных засушливых экосистемах и вокруг них. Низовье Амударьи представляет собой прежде всего производственный ландшафт, 75% территории которого используется для сельскохозяйственного производства.  **Компонент 2. Укрепление охраняемой территории –** обеспечение функционирования охраняемых территорий в более широком ландшафте так, как они были задуманы, чтобы сохранить биоразнообразие и служить источником генетического разнообразия для экосистем за их пределами.  **Компонент 3. Управление знаниями и обучение –** обеспечение эффективного и действенного управления знаниями, а также на надежную реализацию проекта посредством партнерства и координации, рассмотрение вопросов осведомленности и понимания биоразнообразия засушливых земель, документации и осведомленности о ключевых районах биоразнообразия (КРБ) в рамках более широкого ландшафта, а также потенциальной ценности хорошо интегрированных и хорошо управляемых ООПТ в сохранении этих территорий. |

|  |
| --- |
| 1. **ЦЕЛЬ** |
| Проведение всестороннего обзора и обновления существующих планов управления охраняемыми природными территориями (ООПТ), включая оценку существующих механизмов финансирования и определения потенциальных источников, для обеспечения устойчивого управления и интеграции практик управления на уровне сообществ, а также повышение кадрового потенциала и общественной осведомленности в вопросах устойчивого управления ООПТ. |

|  |
| --- |
| 1. **ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ** |
| Под общим руководством менеджера и координатора проекта НПО выполнит следующие работы:   * Провести анализ текущих планов управления ООПТ с точки зрения их соответствия принципам устойчивого развития. * Оценить вовлеченность и роль местных сообществ в управлении ООПТ и разработать рекомендации по их усилению. * Разработать предложения по пересмотру планов управления, включая интеграцию методов управления на уровне сообществ. * Обеспечить согласование предложенных изменений с ключевыми заинтересованными сторонами, включая местные сообщества, правительственные органы и другие партнерские организации. * Подготовить и представить обновленные планы управления, учитывающие предложения по устойчивому управлению и вовлечению сообществ. * Провести сбор и анализ данных о текущих источниках финансирования ООПТ, выявив новые возможности для привлечения дополнительных финансовых ресурсов. * Разработать предложения по устранению финансового дефицита и повышению эффективности финансирования. * Провести анализ уровня осведомленности и знаний о охраняемых территориях и биоразнообразии среди местного сообщества * Разработать и внедрить информационные кампании, направленные на повышение осведомленности об охраняемых территориях и биоразнообразии. * Организовать образовательные мероприятия, включая семинары, тренинги и лекции, для различных целевых аудиторий (школы, местные сообщества, представители власти и бизнеса) * Провести оценку текущего уровня знаний и компетенций сотрудников ООПТ * Разработать образовательные программы, ориентированные на развитие навыков и знаний в сфере управления и охраны природных территорий. * Организовать и провести тренинги и семинары для сотрудников ООПТ с акцентом на практическое применение знаний. |

|  |
| --- |
| 1. **ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ** |
| Оплата производится в 6 транша после предоставления отчетов и подписания акта выполненных работ.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Ожидаемый результат** | **Срок предоставления** | |  | **Результат 1:** **Первый отчет**   * Отчет об анализе текущих планов управления ООПТ с выводами и рекомендациями, предложениями по пересмотру планов управления, включая подходы к управлению на уровне сообществ. * Проведенные консультации с заинтересованными сторонами и согласованные изменения в планах управления. | 25 декабря 2024 г. | |  | **Результат 2: Второй отчет**   * Определение ключевых партнеров и их ролей в управлении ООПТ, а также оценка их вовлеченности. * Создание рекомендаций по пересмотру планов управления с учетом устойчивого управления и вовлечения сообществ. | 25 апреля 2025 г. | |  | **Результат 3: Третий отчет**   * Обновленные планы управления, учитывающие принципы устойчивого развития и управления на уровне сообществ. * Анализ финансового дефицита с выявлением причин и факторов. Разработанные предложения по устранению дефицита и улучшению финансирования. | 25 августа 2025 г. | |  | **Результат 4: Четвертый отчет**   * Проведение опросов, интервью и анализа существующих данных для определения текущего уровня осведомленности сред местного населения. * Разработка пакета обучающих осведомительных материалов для повышения осведомленности и понимания местными сообществами вопроса устойчивого управления ООПТ. * Распространение печатных и электронных материалов для поддержки информационных кампаний. | 25 декабря 2025 г. | |  | **Результат 5: Пятый отчет**   * Проведенные образовательные мероприятия с участием не менее 7000 человек * Оценка влияния проведенных мероприятий и кампаний на уровень осведомленности и изменение отношения к охраняемым территориям и биоразнообразию. | 25 апреля 2026 г. | |  | **Результат 6: Шестой отчет**   * Детальный отчет с оценкой текущего уровня знаний и компетенций сотрудников. Разработанные образовательные программы и материалы для проведения тренингов. * Проведенные тренинги и семинары с участием не менее 700 человек. * Оценка эффективности образовательных программ и предложений по их улучшению. | 25 августа 2026 г. | |

1. **МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**
2. [**Необходимый опыт**](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82)**.**

* Минимум 5 лет опыта работы в сфере управления ООПТ и разработки планов управления.
* Глубокое понимание принципов устойчивого управления природными территориями. Знание современных методов и подходов к управлению охраняемыми природными территориями.
* Опыт взаимодействия с местными сообществами и разработки совместных проектов.
* Минимум 3 лет опыта работы для проведения общественных кампаний и мероприятий, направленных на экологическое просвещение.
* Знание международных стандартов и лучших практик в области устойчивого управления ООПТ.
* Навыки работы с различными целевыми группами, включая детей, молодежь, взрослых и представителей власти.
* Навыки работы с различными группами сотрудников, включая административный и полевой персонал.
* Умение разрабатывать и распространять качественные информационные, методические материалы и образовательные программы.
* Опыт проведения тренингов и образовательных программ по природоохранным вопросам
* Навыки проведения аналитических исследований и подготовки отчетов
* Опыт проведения финансовых анализов и стратегического планирования в сфере охраны природы.

1. **Члены команды**

4 сотрудники проекта с подтвержденными административными и программными компетенциями для предоставления услуг, соответствующих требованиям настоящего ТЗ (резюме должны быть приложены):

**Эксперт по управлению особо охраняемыми природными территориями**: Высшее образование в сфере экологии, биологических наук, земледелия, сельского хозяйства, или аналогичных отраслей. Знание мандатов, механизмов, политики и руководящих принципов, касающихся экологии, биологии, землепользования, агрономии, изменения климата, управления природными ресурсами, характерных для Таджикистана. Понимание государственных систем и механизмов реализации грантовых проектов. Не менее пяти лет соответствующего опыта работы в области экологии, биологии, упралении ООПТ. Профессиональный опыт содействия и развития механизмов межведомственной координации, а также глубокие знания и опыт, специфичные для экологии, биологии. Практический опыт разработки, мониторинга и оценки проектов развития, а также связи с международными организациями и национальными правительственными министерствами и ведомствами. Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является преимуществом.

**Эксперт по управлению охраняемыми территориями на уровне общин:** Высшее образование в сфере экологии, биологических наук, земледелия, сельского хозяйства, или аналогичных отраслей. Знание мандатов, механизмов, политики и руководящих принципов, касающихся экологии, биологии, землепользования, агрономии, изменения климата, управления природными ресурсами, характерных для Таджикистана. Понимание государственных систем и механизмов реализации грантовых проектов. Не менее пяти лет соответствующего опыта работы в области экологии, биологии, ООПТ и общин. Профессиональный опыт содействия и развития механизмов межведомственной координации, а также глубокие знания и опыт, специфичные для экологии, биологии. Опыт анализа воздействия проектов, мониторинга и оценки, а также отчетности. Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является преимуществом.

**Эксперт по тренингам и повышению осведомленности:** Высшее образование в сфере экологии, экосистемы, фауны и флоры, биологических наук или аналогичных отраслей.Знание мандатов, механизмов, политики и руководящих принципов, касающихся экологии, землепользования, агрономии, изменения климата, управления природными ресурсами, характерных для Таджикистана. Не менее пяти лет соответствующего опыта работы в проведение тренингов и акций по повышению осведомленности. Профессиональный опыт специфичные для экологии и экосистемы. Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является преимуществом.

**Эксперт по пробелам в охраняемых территориях:** Высшее образование в сфере экологии, биологических наук, земледелия, сельского хозяйства, или аналогичных отраслей. Знание мандатов, механизмов, политики и руководящих принципов, касающихся экологии, биологии, землепользования, агрономии, изменения климата, управления природными ресурсами, характерных для Таджикистана. Понимание государственных систем и механизмов реализации грантовых проектов. Не менее пяти лет соответствующего опыта работы в области экологии, биологии, пробелы ООПТ. Профессиональный опыт содействия и развития механизмов межведомственной координации, а также глубокие знания и опыт, специфичные для экологии, биологии. Практический опыт разработки, мониторинга и оценки проектов развития, а также связи с международными организациями и национальными правительственными министерствами и ведомствами; Опыт анализа воздействия проектов, мониторинга и оценки, а также отчетности. Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является преимуществом.

1. **НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

* Подробное техническое предложение, содержащее следующую информацию: (a) предыстория проекта, (b) цели проекта, (c) стратегия реализации проекта, (d) мероприятия проекта с подробным планом обучения и вмешательств, (e) вложения проекта, (f) результаты и сроки проекта, планы мероприятий, диаграмма и т. д.;
* Квалификации поставщика услуг: поставщик услуг должен описать и объяснить, как и почему он является лучшей организацией, которая может предоставить требования НЦББ, указав следующее:
* Профиль - описание характера бизнеса, области знаний, лицензий, сертификатов, аккредитаций.
* Лицензии на ведение бизнеса - регистрационные документы, сертификаты об уплате налогов и т. д.
* Послужной список (опыт) - список клиентов на аналогичные услуги, которые требуются НЦББ, с указанием описания объема контракта, продолжительности контракта, стоимости контракта, контактных данных, предыдущих отчетов.
* Члены команды - резюме, образцы предыдущих отчетов, образцы разработанных материалов.
* Подробное финансовое предложение с бюджетом, содержащее следующую информацию с разбивкой расходов:
* Учебные материалы (кофе-брейки, раздаточные материалы, канцелярские принадлежности, арендная плата);
* Зарплата персонала;
* Расходы, связанные с персоналом (суточные и транспортные расходы);
* Офисные расходы;
* Другие расходы.

1. **ОТЧЕТНОСТЬ**

Подрядчик несет ответственность за предоставление подробной информации о ходе выполнения работ ежемесячно и отчетов на основе вышеуказанных сроков в рамках результатов выполненных работ. Отчеты должны соответствовать требованиям, указанным в Контракте, подписанном между подрядчиком и НЦББ.

Кроме того, подрядчик должен предоставить ПНЦББ все фотографии и другие визуальные материалы, собранные в ходе этого проекта. Печатные и электронные версии отчетов должны быть отправлены в НЦББ. Электронная версия отчета должна быть сохранена в формате MS Word. Все отчеты должны быть напечатаны шрифтом ARIAL, размером 11, размером А4. Титульный лист с названием проекта и автором должен содержать логотипы ГЭФ, ПРООН Таджикистан и НЦББ.

1. **ПЛАТЕЖИ**

Подрядчик предоставит подробный бюджет для предложений по реализации обозначенных вмешательств. Бюджет должен покрывать все расходы, связанные с проектом. В соответствии с бюджетом и графиком платежей подрядчик должен подготовить и представить счета-фактуры.

Общая стоимость Услуг включает все расходы, которые имеют отношение к выполнению всех работ, указанных в ТЗ, например, расходы на транспортные услуги, расходы, связанные с организацией и предоставлением консультаций и тренингов, проведением исследований и все другие сопутствующие расходы, связанные с выполнением этого задания и т. д., согласно предоставленному бюджету.

Подрядчик несет ответственность за любые налоговые платежи, вытекающие из Договора, который должен быть подписан между подрядчиком и НЦББ. Никакие увеличения расходов или дополнительные платежи подрядчику не будут производиться по какой-либо причине.

Платежи будут производиться НЦББ в соответствии с Договором и будут переведены на банковский счет подрядчика.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЮДЖЕТ** *(Пожалуйста, заполните все выделенные желтым цветом поля)* | | | | | | | |
| **Наименование под - проекта:** | |  | | | | | |
| **Наименование** | | **Сентябрь 2024-Август 2026 года** | | | | | **НЦББ** |
| **Кол - во** | **Мера изм.** | **Период** | **единица**  **измерения** | **Стоимость** | **Итого** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1. Заработная плата** | | | | | | | |
|  | Персонал проекта |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСЗН 25% |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ***Итого:*** |  |  |  |  |  | ***0.00*** |
| **2. Административные расходы** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ***Итого:*** |  |  |  |  |  | ***0.00*** |
| **Категория расхода 1** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **Категория расхода 2** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **Категория расхода 3** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  | **0.00** |
|  | | | | | | | |
|  | **Всего:** |  |  |  |  |  | **0.00** |
|  | Услуги банка ( %) |  |  |  |  |  | ***0.00*** |
|  | **Всего проектные расходы на деятельность** | | | | | | **0.00** |