**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ИНФОРМАЦИЯ О ПОЗИЦИИ** | |
| Название позиции: | Разработка руководящих принципов управления лесным хозяйством с учетом биоразнообразия, техническая поддержка обновления и пересмотра планов управления лесами для 4 приоритетных единиц управления лесами, а также внедрение подходов к управлению лесами на уровне сообществ. |
| Название проекта: | Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление ценными засушливыми экосистемами нижнего течения бассейна Амударьи» |
| Компонент проекта: | Компонент 1: Интеграция сохранения биоразнообразия и устойчивого управления земельными ресурсами в производственный ландшафт  **Результат 1.2: Разработаны, утверждены и введены в действие руководящие принципы и планы управления лесами высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) засушливых земель в 4 приоритетных лесных хозяйствах, охватывающих 45 300 га ЛВПЦ (включая 21 000 га деградировавших лесов) (за пределами ООПТ), включающие соображения биоразнообразия и положения о совместном управлении лесами для поддержки устойчивых источников существования, включая обучение местных пользователей ресурсов.** |
| Супервайзер: | Менеджер и координатор проекта |
| Продолжительность работы: | 2 года (с последующим продлением) |
| Схема оплаты: | Оплата производится после предоставления отчетов и подписания акта выполненных работ |
| Место работы: | 4 приоритетных лесных хозяйствах: Фархор, Балджуван, Шуробод и Даштиджум |

|  |
| --- |
| 1. **ВВЕДЕНИЕ** |
| **Краткое описание проекта:** Целью проекта является сохранение ценного биоразнообразия засушливых экосистем и связанных с ними экосистемных услуг, а также обеспечение рациональных и устойчивых источников средств к существованию в нижнем течении Амударьи в Таджикистане. Компоненты проекта разработаны с целью устранения основных угроз и соответствующих барьеров на пути к устойчивому управлению земельными ресурсами и сохранению биоразнообразия в сухих лесах и других ключевых районах биоразнообразия (КРБ), расположенных в Хатлонской области Таджикистана районы Балджуван, Ш.Шохин, Фархор, Пяндж, Муминобод и Ховалинг.  *Проект состоит из трех компонентов:*  **Компонент 1. Интеграция сохранения биоразнообразия и устойчивого управления земельными ресурсами в производственный ландшафт** – сосредоточение на комплексном устойчивом управлении биоразнообразием и земельными ресурсами в более широком производственном ландшафте в ценных засушливых экосистемах и вокруг них. Низовье Амударьи представляет собой прежде всего производственный ландшафт, 75% территории которого используется для сельскохозяйственного производства.  **Компонент 2. Укрепление охраняемой территории –** обеспечение функционирования охраняемых территорий в более широком ландшафте так, как они были задуманы, чтобы сохранить биоразнообразие и служить источником генетического разнообразия для экосистем за их пределами.  **Компонент 3. Управление знаниями и обучение –** обеспечение эффективного и действенного управления знаниями, а также на надежную реализацию проекта посредством партнерства и координации, рассмотрение вопросов осведомленности и понимания биоразнообразия засушливых земель, документации и осведомленности о ключевых районах биоразнообразия (КРБ) в рамках более широкого ландшафта, а также потенциальной ценности хорошо интегрированных и хорошо управляемых ООПТ в сохранении этих территорий. |

|  |
| --- |
| 1. **ЦЕЛЬ** |
| Разработка руководящих принципов устойчивого управления лесным хозяйством с учетом ценности биоразнообразия, пересмотр и обновление планов управления лесными территориями в 4 приоритетных лесных хозяйствах (Фархор, Балджуван, Шуробод и Даштиджум), также включая внедрение подходов по управлению лесами на уровне сообществ. |

|  |
| --- |
| 1. **ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ** |
| Под общим руководством менеджера и координатора проекта НПО выполнит следующие работы:   * Провести анализ текущего состояния управления лесным хозяйством в контексте сохранения компонентов биоразнообразия; * Провести анализ текущих практик лесопользования на уровне сообществ, включая традиционные методы и существующие проблемы. * Разработать методологию для учета принципов сохранения биоразнообразия в процессе управления лесами; * Подготовить руководства по управлению лесными ресурсами, учитывающие сохранение и восстановление биоразнообразия, также включающие оценку воздействия предложенных мер на экосистемы и биоразнообразие; * Разработать обучающие материалы и программы для повышения квалификации лесных специалистов в вопросах устойчивого управления лесными территориями с учетом ценности биоразнообразия; * Провести анализ действующих планов управления лесами для 4 приоритетных лесных хозяйствах (Фархор, Балджуван, Шуробод и Даштиджум) с учетом изменений в законодательстве и экологических стандартов. * Обновить и адаптировать планы управления лесами для 4 приоритетных лесных хозяйствах (Фархор, Балджуван, Шуробод и Даштиджум) в соответствии с текущими экологическими, социальными и экономическими условиями, с учетом международных и национальных практик управления лесами. * Провести консультации с местными сообществами и заинтересованными сторонами для учета их мнений и интересов в разработке планов управления лесами. * Организовать обучающие программы и семинары для местных жителей по принципам устойчивого управления лесами. |

|  |
| --- |
| 1. **ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ** |
| Оплата производится в 6 транша после предоставления отчетов и подписания акта выполненных работ.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Ожидаемый результат** | **Срок предоставления** | |  | **Результат 1:** **Первый отчет**   * Исследование и анализ существующих практик и нормативных актов в сфере лесного хозяйства и биоразнообразия. Проведение консультаций с заинтересованными сторонами, включая научные учреждения, НПО, государственные органы и местные сообщества по вопросах лучших подходов и практик в устойчивом управлении лесами. * Создание на основе собранных данных руководящих принципов, учитывающих региональные особенности и международные стандарты. | 25 декабря 2024 г. | |  | **Результат 2: Второй отчет**   * Обучающие модули для подготовки лесных специалистов и обучения местных сообществ в вопросах устойчивого управления лесами; * Проведение минимум 10 тренингов и семинаров для лесных специалистов по сформулированным принципам, методам и подходам в управлении. | 25 апреля 2025 г. | |  | **Результат 3: Третий отчет**   * Оказывать техническую поддержку и содействие в создании и модернизации питомников для 4 приоритетных единиц лесного хозяйства. * Оказывать техническую поддержку и содействие в создании быстрорастущих лесных участков (4 по 15 000 долл. США за штуку); | 25 августа 2025 г. | |  | **Результат 4: Четвертый отчет**   * Исследование существующих планов управления, законодательных актов, экологических стандартов и международных практик, затрагивающих вопросы устойчивого управления лесными территориями. * Руководства, разработанные с учетом проведенного анализа существующих методов, подходов и практик в области устойчивого управления лесами; | 25 декабря 2025 г. | |  | **Результат 5: Пятый отчет**   * Комплексный отчет с анализом существующих планов управления лесами на территории 4-х проектных приоритетных лесных хозяйствах и предложениями по их обновлению, с учетом мнений местных сообществ и заинтересованных сторон, полученных в ходе консультаций; * Разработанные и адаптированные планы управления лесами для 4 приоритетных лесных хозяйствах (Фархор, Балджуван, Шуробод и Даштиджум), включающие меры по охране биоразнообразия и устойчивому использованию лесных ресурсов. | 25 апреля 2026 г. | |  | **Результат 6: Шестой отчет**   * Разработаны, утверждены и введены в действие руководящие принципы и планы управления лесами высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) засушливых земель в 4 приоритетных лесных хозяйствах, охватывающих 45 300 га ЛВПЦ (включая 21 000 га деградировавших лесов) (за пределами ООПТ), включающие соображения биоразнообразия и положения о совместном управлении лесами для поддержки устойчивых источников существования, включая обучение местных пользователей ресурсов. | 25 августа 2026 г. | |

1. **МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**
2. [**Необходимый опыт**](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82)**.**

* Минимум 5 лет опыта работы в разработке и реализации проектов по управлению лесами и биоразнообразием.
* Знание международных и национальных стандартов в области лесного хозяйства и охраны природы.
* Опыт проведения оценок воздействия на окружающую среду и биоразнообразие.
* Минимум 3 лет опыта работы в разработке и реализации планов управления лесами.
* Знание международных и национальных стандартов и практик в области управления лесным хозяйством.
* Опыт проведения общественных консультаций и взаимодействия с местными сообществами.
* Опыт работы с сообществами в контексте управления природными ресурсами, в частности, лесами.
* Знание принципов и методов устойчивого управления лесами, включая международные и национальные практики.
* Опыт проведения тренингов и семинаров для различных целевых групп, включая местные сообщества.

1. **Члены команды**

3 Сотрудники проекта с подтвержденными административными и программными компетенциями для предоставления услуг, соответствующих требованиям настоящего ТЗ (резюме должны быть приложены):

**Эксперт по вопросам лесопользования**: Высшее образование в сфере лесного хозяйства, агрономии, сельского хозяйства, биологических наук или аналогичных отраслей.Знание мандатов, механизмов, политики и руководящих принципов, касающихся лесного хозяйства, лесовосстановление, лесоуправление, изменения климата, управления природными ресурсами, характерных для Таджикистана. Понимание государственных систем и механизмов реализации грантовых проектов. Не менее пяти лет соответствующего опыта работы в области лесного хозяйства. Профессиональный опыт содействия и развития механизмов межведомственной координации, а также глубокие знания и опыт, специфичные для лесного хозяйства. Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является преимуществом.

**Эксперт по биоразнообразию:** Высшее образование в сфере экологии, окружающей среды, биологических наук или смежных отраслей.Знание мандатов, механизмов, политики и руководящих принципов, касающихся биоразнообразия, землепользования, агрономии, изменения климата, управления природными ресурсами, охраняемыми территориями характерных для Таджикистана. Понимание государственных систем и механизмов реализации грантовых проектов. Не менее пяти лет соответствующего опыта работы в области экологии и окружающей среды. Профессиональный опыт содействия и развития механизмов межведомственной координации, а также глубокие знания и опыт, специфичные для экологии и окружающей среды. Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является преимуществом.

**Эксперт по земельным ресурсам / агроном:** Высшее образование в сфере агрономии, сельского хозяйства, биологических наук или аналогичных отраслей.Знание мандатов, механизмов, политики и руководящих принципов, касающихся землепользования, агрономии, изменения климата, управления природными ресурсами, характерных для Таджикистана. Понимание государственных систем и механизмов реализации грантовых проектов. Не менее пяти лет соответствующего опыта работы в области землепользования/агрономии. Профессиональный опыт содействия и развития механизмов межведомственной координации, а также глубокие знания и опыт, специфичные для землепользования. Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является преимуществом.

1. **НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

* Подробное техническое предложение, содержащее следующую информацию: (a) предыстория проекта, (b) цели проекта, (c) стратегия реализации проекта, (d) мероприятия проекта с подробным планом обучения и вмешательств, (e) вложения проекта, (f) результаты и сроки проекта, планы мероприятий, диаграмма и т. д.;
* Квалификации поставщика услуг: поставщик услуг должен описать и объяснить, как и почему он является лучшей организацией, которая может предоставить требования НЦББ, указав следующее:
* Профиль - описание характера бизнеса, области знаний, лицензий, сертификатов, аккредитаций.
* Лицензии на ведение бизнеса - регистрационные документы, сертификаты об уплате налогов и т. д.
* Послужной список (опыт) - список клиентов на аналогичные услуги, которые требуются НЦББ, с указанием описания объема контракта, продолжительности контракта, стоимости контракта, контактных данных, предыдущих отчетов.
* Члены команды - резюме, образцы предыдущих отчетов, образцы разработанных материалов.
* Подробное финансовое предложение с бюджетом, содержащее следующую информацию с разбивкой расходов:
* Учебные материалы (кофе-брейки, раздаточные материалы, канцелярские принадлежности, арендная плата);
* Зарплата персонала;
* Расходы, связанные с персоналом (суточные и транспортные расходы);
* Офисные расходы;
* Другие расходы.

1. **ОТЧЕТНОСТЬ**

Подрядчик несет ответственность за предоставление подробной информации о ходе выполнения работ ежемесячно и отчетов на основе вышеуказанных сроков в рамках результатов выполненных работ. Отчеты должны соответствовать требованиям, указанным в Контракте, подписанном между подрядчиком и НЦББ.

Кроме того, подрядчик должен предоставить ПНЦББ все фотографии и другие визуальные материалы, собранные в ходе этого проекта. Печатные и электронные версии отчетов должны быть отправлены в НЦББ. Электронная версия отчета должна быть сохранена в формате MS Word. Все отчеты должны быть напечатаны шрифтом ARIAL, размером 11, размером А4. Титульный лист с названием проекта и автором должен содержать логотипы ГЭФ, ПРООН Таджикистан и НЦББ.

1. **ПЛАТЕЖИ**

Подрядчик предоставит подробный бюджет для предложений по реализации обозначенных вмешательств. Бюджет должен покрывать все расходы, связанные с проектом. В соответствии с бюджетом и графиком платежей подрядчик должен подготовить и представить счета-фактуры.

Общая стоимость Услуг включает все расходы, которые имеют отношение к выполнению всех работ, указанных в ТЗ, например, расходы на транспортные услуги, расходы, связанные с организацией и предоставлением консультаций и тренингов, проведением исследований и все другие сопутствующие расходы, связанные с выполнением этого задания и т. д., согласно предоставленному бюджету.

Подрядчик несет ответственность за любые налоговые платежи, вытекающие из Договора, который должен быть подписан между подрядчиком и НЦББ. Никакие увеличения расходов или дополнительные платежи подрядчику не будут производиться по какой-либо причине.

Платежи будут производиться НЦББ в соответствии с Договором и будут переведены на банковский счет подрядчика.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЮДЖЕТ** *(Пожалуйста, заполните все выделенные желтым цветом поля)* | | | | | | | |
| **Наименование под - проекта:** | |  | | | | | |
| **Наименование** | | **Сентябрь 2024-Август 2026 года** | | | | | **НЦББ** |
| **Кол - во** | **Мера изм.** | **Период** | **единица**  **измерения** | **Стоимость** | **Итого** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1. Заработная плата** | | | | | | | |
|  | Персонал проекта |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСЗН 25% |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ***Итого:*** |  |  |  |  |  | ***0.00*** |
| **2. Административные расходы** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ***Итого:*** |  |  |  |  |  | ***0.00*** |
| **Категория расхода 1** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **Категория расхода 2** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  | **0.00** |
| **Категория расхода 3** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  | **0.00** |
|  | | | | | | | |
|  | **Всего:** |  |  |  |  |  | **0.00** |
|  | Услуги банка ( %) |  |  |  |  |  | ***0.00*** |
|  | **Всего проектные расходы на деятельность** | | | | | | **0.00** |